## Journal de travail
Journal de travail - 133
Elève / classe
Projet
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2023-03-23 | Theorie de projet + commencé avec tests technos | 3.5
2023-03-24 | TT2 - 7 | 7
2023-03-30 | TT8 + 10 | 3.5
2023-03-31 | Finalisation du TT10 | 1
| Commencé le projet avec l'analyse: Theme de projet (discuté avec prof), usecases, diagrammes de séquence, commencé avec le diagramme de classe. Commencé a mettre en place l'infrastructure avec GitHub | 7
2023-04-27 | Codé le worker. Mis en place la structure dans netbeans. Revision du javascript | 3.5
2023-04-28 | rencontre avec professeur. Client2 et gateway programmé. | 7
2023-05-04 | Résoudre des problemes. Finaliser le client 2 | 3.5
2023-05-05 | Fonctionnement entre les fonctionnalités. | 7
Total |  | 43
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé