## Planning
Planning
Elève | Damian Piller & Leander Franzen | [12 empty] | Classe | 300233
Projet | Gestion de Foot | [12 empty] | Module |  | 133
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5 |  |  | Bloc 6
Tâches | 23.0.2023 - PM | 24.03.2023 - AM | 24.03.2023 - PM | 30.03.2023 - PM | 31.03.2023 - AM | 31.03.2023 - PM | 06.03.2023 - PM | 07.03.2023 - AM | 07.03.2023 - PM |  | 27.03.2023 - PM | 28.03.2023 - AM | 28.03.2023 - PM | 04.05.2023 - PM | 05.05.2023 - AM | 05.03.2023 - PM | 22.06.2023 - PM | 23.06.2023 - AM | 23.06.2023 - PM
Théorie + TT | X | X | X | X | X |  |  | Vendredi Saint | Vendredi Saint | VACANCES DE Pâques
Analyse |  |  |  |  | X | X
Conception | [5 empty] | X
Réalisation
Client | [6 empty] | X
ServiREST | [10 empty] | X
APIGateway | [11 empty] | X | X | X
Tests de l'application | [14 empty] | X
Démonstration | [15 empty] | X | X | X | #
Documentation | [5 empty] | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  |  | #

## Journal de travail
Journal de travail - 133
Elève / classe | Damian Piller
Projet | Gestion de Foot
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2023-03-23 | Aufgaben Erledigt sowie den ersten TT | 3.5
2023-03-24 | Weitere TT gemacht von TT2-7 | 7
2023-03-30 | Den TT8 fertiggestellt und TT10 begonnen | 3.5
2023-03-31 | TT10 fertiggestellt und mit der Analyse des Projekts begonnen, Database erstellt für das Projekt, Use Case model gemacht, Diagramme de sequence gemacht, angefangen mit dem Diagramme de Classe | 7
2023-04-06 | Angefangen mit dem Code, Database mit Projekt verbunden, jedoch nur Lokal. Tests gemacht für das Login mit einem Servlet welches sich in einem anderen Projekt befindet. | 3.5
2023-04-27 | Code begonnen für den ServiceREST1 für den Manager der Teams | 2.5
2023-04-27 | Revision für JavaScript | 1
2023-04-28 | Programmiert für das Gateway und den Client 1 | 7
2023-05-04 | ClientAP1 weiter gemacht, Gateway weitergemacht | 3.5
2023-05-05 | ClientAP1 sowie Gateway für den 1. Client fertiggestellt | 6
2023-05-05 | Versucht auf Cpanel hochzuladen, jedoch zu wenig Zeit gehabt | 1
2023-06-22 | Projekt fertiggestellt, Probleme mit dem verbinden der Datenbank im Internet | 3.5
2023-06-23 | Projekt ins internet hochgeladen, Datenbank fehler behoben (Case sensitive), Leander geholfen fertig zu werden + hochzuladen. Besprechung und Demo mit Lehrer | 5
Total |  | 54
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé